## WBS_大熊
予定
|  | 実績 | [5 empty] | 2024年 | [91 empty] | 2025年
2024-10-01 | 2024-10-14 | [6 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月
 | time axis 2024-10-01 to 2025-04-20
 | time axis 2024-10-01 to 2025-04-20
在庫管理システム開発 |  |  | 担当者 | 予定工数 | 実績工数 | 期日 | 進捗率(%)
プロジェクト準備
|  | キックオフミーティング | 田中 | 1 | 1 | 10/4 | 100 | bar: 2024-10-04
|  | スコープ定義 | 田中 | 3 | 3 | 10/4 | 100 | bar: 2024-10-04
要件定義
|  | 業務要件の整理 | 田中 | 40 | 52 | 10/13 | 100 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-11
|  | 機能要件の整理 | 田中 | 80 | 72 | 10/29 | 100 | bar: 2024-10-14 to 2024-10-18; 2024-10-21 to 2024-10-25; 2024-10-28 to 2024-10-29
|  | 非機能要件の整理 | 田中 | 40 | 24 | 11/5 | 100 | bar: 2024-10-30 to 2024-11-01; 2024-11-04 to 2024-11-05
|  | 開発要件の整理 | 田中 | 40 | 32 | 11/12 | 100 | bar: 2024-11-06 to 2024-11-08; 2024-11-11 to 2024-11-12
|  | 要件定義書の作成 | 田中 | 40 | 56 | 11/19 | 100 | bar: 2024-11-13 to 2024-11-15; 2024-11-18 to 2024-11-19
|  | 要件定義書の検収 | 田中 | 12 | 12 | 11/26 | 100 | bar: 2024-11-20 to 2024-11-22; 2024-11-25 to 2024-11-26
基本設計
|  | システムアーキテクチャ設計 | 佐藤 | 80 | 8 | 12/13 | 100 | bar: 2024-11-27 to 2024-11-29; 2024-12-02 to 2024-12-06; 2024-12-09 to 2024-12-13
|  | データベース設計 | 佐藤 | 80 | 9 | 12/27 | 100 | bar: 2024-12-16 to 2024-12-20; 2024-12-23 to 2024-12-27
|  | インターフェース設計 | 佐藤 | 80 | 5 | 1/17 | 100 | bar: 2025-01-06 to 2025-01-10; 2025-01-13 to 2025-01-17
|  | 画面設計 | 佐藤 | 80 | 15 | 1/31 | 100 | bar: 2025-01-20 to 2025-01-24; 2025-01-27 to 2025-01-31
詳細設計
実装
単体試験
| 結合試験 |  |  | 160 |  | 3/31 | 0 | bar: 2025-03-03 to 2025-03-07; 2025-03-10 to 2025-03-14; 2025-03-17 to 2025-03-21; 2025-03-24 to 2025-03-28
| 受入試験 |  |  | 80 |  | 4/11 | 0 | bar: 2025-03-31 to 2025-04-04; 2025-04-07 to 2025-04-11
| リリース |  |  | 24 |  | 4/20 | 0 | bar: 2025-04-18 to 2025-04-20